## Sheet1
Day (Sprint 2) | Planned Remaining (Ideal) | Actual Remaining
Day 0 | 13 | 13
Day 1 | 13 | 13
Day 2 | 13 | 13
Day 3 | 13 | 13
Day 4 | 13 | 13
Day 5 | 9 | 10
Day 6 | 5 | 9
Day 7 | 1 | 7
Last Day | 0 | 2